## Biblioteca de DGAC
Biblioteca DGAC |  |  |  | 2025-08-14 | [6 empty] | 2025-08-21 | [6 empty] | 2025-08-28 | [6 empty] | 2025-09-04 | [6 empty] | 2025-09-11 | [6 empty] | 2025-09-18 | [6 empty] | 2025-09-25 | [6 empty] | 2025-10-02 | [6 empty] | 2025-10-09 | [6 empty] | 2025-10-16 | [6 empty] | 2025-10-23 | [6 empty] | 2025-10-30 | [6 empty] | 2025-11-06 | [6 empty] | 2025-11-13 | [6 empty] | 2025-11-20 | [6 empty] | 2025-11-27 | [6 empty] | 2025-12-04 | [6 empty] | 2025-12-11 | [6 empty] | 2025-12-18 | [6 empty] | 2025-12-25 | [6 empty] | 2026-01-01 | [6 empty] | 2026-01-08 | [6 empty] | 2026-01-15 | [6 empty] | 2026-01-22 | [6 empty] | 2026-01-29 | [6 empty] | 2026-02-05 | [6 empty] | 2026-02-12 | [6 empty] | 2026-02-19 | [6 empty] | 2026-02-26 | [6 empty] | 2026-03-05 | [6 empty] | 2026-03-12 | [6 empty] | 2026-03-19 | [6 empty] | 2026-03-26 | [6 empty] | 2026-04-02 | [6 empty] | 2026-04-09 | [6 empty] | 2026-04-16 | [6 empty] | 2026-04-23 | [6 empty] | 2026-04-30 | [6 empty] | 2026-05-07 | [6 empty] | 2026-05-14 | [6 empty] | 2026-05-21 | [6 empty] | 2026-05-28 | [6 empty] | 2026-06-04 | [6 empty] | 2026-06-11 | [6 empty] | 2026-06-18 | [6 empty] | 2026-06-25 | [6 empty] | 2026-07-02 | [6 empty] | 2026-07-09 | [6 empty] | 2026-07-16 | [6 empty] | 2026-07-23 | [6 empty] | 2026-07-30 | [6 empty] | 2026-08-06 | [6 empty] | 2026-08-13 | [6 empty] | 2026-08-20 | [6 empty] | 2026-08-27 | [6 empty] | 2026-09-03 | [6 empty] | 2026-09-10 | [6 empty] | 2026-09-17 | [6 empty] | 2026-09-24 | [6 empty] | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-15 | [6 empty] | 2026-10-22 | [6 empty] | 2026-10-29 | [6 empty] | 2026-11-05 | [6 empty] | 2026-11-12 | [6 empty] | 2026-11-19 | [6 empty] | 2026-11-26 | [6 empty] | 2026-12-03 | [6 empty] | 2026-12-10 | [6 empty] | 2026-12-17 | [6 empty] | 2026-12-24 | [6 empty] | 2026-12-31 | [6 empty] | 2027-01-07 | [6 empty] | 2027-01-14 | [6 empty] | 2027-01-21 | [6 empty] | 2027-01-28 | [6 empty] | 2027-02-04 | [6 empty] | 2027-02-11 | [6 empty] | 2027-02-18 | [6 empty] | 2027-02-25 | [6 empty] | 2027-03-04 | [6 empty] | 2027-03-11 | [6 empty] | 2027-03-18 | [6 empty] | 2027-03-25 | [6 empty] | 2027-04-01 | [6 empty] | 2027-04-08 | [6 empty] | 2027-04-15 | [6 empty] | 2027-04-22 | [6 empty] | 2027-04-29 | [6 empty] | 2027-05-06 | [6 empty] | 2027-05-13 | [6 empty] | 2027-05-20 | [6 empty] | 2027-05-27 | [6 empty] | 2027-06-03 | [6 empty] | 2027-06-10 | [6 empty] | 2027-06-17 | [6 empty] | 2027-06-24 | [6 empty] | 2027-07-01 | [6 empty] | 2027-07-08 | [6 empty] | 2027-07-15 | [6 empty] | 2027-07-22 | [6 empty] | 2027-07-29 | [6 empty] | 2027-08-05 | [6 empty] | 2027-08-12 | [6 empty] | 2027-08-19 | [6 empty] | 2027-08-26 | [6 empty] | 2027-09-02 | [6 empty] | 2027-09-09 | [6 empty] | 2027-09-16 | [6 empty] | 2027-09-23 | [6 empty] | 2027-09-30 | [6 empty] | 2027-10-07 | [6 empty] | 2027-10-14 | [6 empty] | 2027-10-21 | [6 empty] | 2027-10-28 | [6 empty] | 2027-11-04 | [6 empty] | 2027-11-11 | [6 empty] | 2027-11-18 | [6 empty] | 2027-11-25 | [6 empty] | 2027-12-02 | [6 empty] | 2027-12-09 | [6 empty] | 2027-12-16 | [6 empty] | 2027-12-23 | [6 empty] | 2027-12-30 | [6 empty] | 2028-01-06 | [6 empty] | 2028-01-13
 | time axis 2025-08-14 to 2028-01-19
Descripción | Inicio | Duración | Fin | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
Definición de objetivos del levantamiento | 2025-08-14 | 10 | 2025-08-24
Definición de Objetivos del Proyecto (Hito) | 2025-08-25 | 1 | 2025-08-26 | bar: 2025-08-25
Asignación del equipo de trabajo | 2025-08-25 | 5 | 2025-08-30
Asignación del Equipo (Hito) | 2025-09-01 | 1 | 2025-09-02
Reunion inicial con el cliente | 2025-09-05 | 2 | 2025-09-07
Identificacion de requerimientos funcionale y no funcionales del proyecto | 2025-09-07 | 2 | 2025-09-09
Identificacion de roles y permisos | 2025-09-10 | 1 | 2025-09-11
Creacion cronograma de actividades | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-12
Aprobación del plan del proyecto | 2025-09-12 | 1 | 2025-09-13
Definicion de arquitectura general | 2025-09-13 | 1 | 2025-09-14
Definicion de entidades principales | 2025-09-14 | 1 | 2025-09-15
Diseño de interfaces (Mockups) | 2025-09-15 | 7 | 2025-09-22
Validacion del diseño de los mockups | 2025-09-22 | 1 | 2025-09-23
Desarrollo del modulo de circulacion
Creación de pantalla de registro de préstamos | 2025-09-23 | 5 | 2025-09-28
Implementar formulario de préstamo (usuario + material + fecha) | 2025-09-28 | 5 | 2025-10-03
Implementar pantalla de devoluciones y alertas por atraso | 2025-10-03 | 5 | 2025-10-08
Crear historial de préstamos por usuario (Hito) | 2025-10-08 | 5 | 2025-10-13
Pruebas unitarias del módulo | 2025-10-13 | 1 | 2025-10-14
Desarrollo modulo de Catalogacion
Crear pantalla de ingreso de material (formulario con metadatos) | 2025-10-14 | 2 | 2025-10-16
Programar tabla con filtros (búsqueda por título, autor, tipo) | 2025-10-16 | 1 | 2025-10-17
Implementar funciones de edición y eliminación | 2025-10-17 | 2 | 2025-10-19
Vista detallada del material (estado, metadatos) (Hito) | 2025-10-19 | 2 | 2025-10-21
Pruebas unitarias y revisión de CRUD completo | 2025-10-19 | 2 | 2025-10-21
Desarrollo modulo Catálogo Público (OPAC)
Crear pantalla de búsqueda con filtros | 2025-10-21 | 2 | 2025-10-23
Mostrar resultados | 2025-10-23 | 1 | 2025-10-24
Programar botón “Ver Detalles” | 2025-10-23 | 1 | 2025-10-24
Implementar “Añadir a favoritos” | 2025-10-23 | 1 | 2025-10-24
Validación de interfaz pública (Hito) | 2025-10-24 | 2 | 2025-10-26
Desarrollo del Módulo de Administración del Sistema
Implementar gestión de usuarios (CRUD + roles) | 2025-10-21 | 2 | 2025-10-23
Crear dashboard con estadísticas (préstamos activos, materiales, usuarios) | 2025-10-23 | 5 | 2025-10-28
Generar gráficos (barras, tortas o contadores) | 2025-10-28 | 2 | 2025-10-30
Pruebas y revisión de seguridad | 2025-10-30 | 1 | 2025-10-31
Módulo de Acceso y Roles
Diseñar e implementar pantalla de login | 2025-10-21 | 2 | 2025-10-23
Configurar menú dinámico según rol | 2025-10-23 | 2 | 2025-10-25
Validar permisos de acceso a módulos (Hito) | 2025-10-25 | 3 | 2025-10-28
Pruebas de seguridad y sesiones | 2025-10-28 | 2 | 2025-10-30
Pruebas Integradas y Ajustes
Pruebas de integración entre módulos | 2025-10-31 | 3 | 2025-11-03
Validar flujos de préstamo–catálogo–usuario | 2025-11-03 | 3 | 2025-11-06
Corrección de errores detectados (Hito) | 2025-11-06 | 5 | 2025-11-11
Revisión de rendimiento | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-07
Implementación y Capacitación
Despliegue en entorno de producción | 2025-11-07 | 2 | 2025-11-09
Carga inicial de datos (usuarios y materiales) | 2025-11-09 | 2 | 2025-11-11
Capacitación a personal bibliotecario y administradores (Hito) | 2025-11-11 | 2 | 2025-11-13
Entrega oficial del sistema | 2025-11-13 | 1 | 2025-11-14
Cierre del Proyecto
Entrega de documentación técnica y manuales | 2025-11-14 | 2 | 2025-11-16
Informe de resultados y métricas | 2025-11-16 | 2 | 2025-11-18
Reunión de cierre y retroalimentación (Hito) | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-19