## Hoja 4
EP-01 — Gestión de Usuarios y Roles
Foco: Usuarios, roles, permisos, seguridad, auditoría de cuentas.
RF asociados: RF-01, RF-02, RF-03, RF-24
Estado: ✔ Completado
Tasa de completado: 100%
ID | Historia | Prioridad | Estado | Criterios de Aceptación
HU-01 | Como administrador, quiero crear usuarios para permitir su acceso al sistema. | Alta | Completado | Los datos obligatorios deben validarse y el usuario queda creado con contraseña cifrada.
HU-02 | Como administrador, quiero editar usuarios para actualizar datos o roles. | Alta | Completado | Los datos del usuario pueden modificarse sin perder historial y sin duplicar correos; los cambios quedan auditados.
HU-03 | Como administrador, quiero desactivar usuarios sin eliminarlos definitivamente. | Alta | Completado | Un usuario desactivado no puede iniciar sesión y su historial se mantiene intacto.
HU-04 | Como administrador, quiero asignar roles basados en grupos Django para controlar permisos. | Alta | Completado | Los roles aplicados mediante grupos Django otorgan los permisos correctos al iniciar sesión nuevamente.
HU-05 | Como usuario, quiero iniciar sesión con autenticación segura de Django. | Alta | Completado | El usuario puede iniciar sesión solo con credenciales válidas y autenticación segura.
HU-06 | Como usuario, quiero cerrar sesión de forma segura. | Media | Completado | La sesión se cierra correctamente y elimina la autenticación activa.
HU-07 | Como administrador, quiero ver el historial de actividades del usuario (auditoría). | Alta | Completado | Cada acción relevante del usuario queda registrada en auditoría consultable.
HU-08 | Como administrador, quiero restablecer contraseñas cuando sea necesario. (Nueva) | Media | Completado | El administrador puede restablecer contraseñas y el usuario recibe una nueva válida y segura.
HU-09 | Como administrador, quiero bloquear usuarios temporalmente si incumplen reglas. (Nueva) | Media | Completado | Un usuario bloqueado no puede acceder hasta que el bloqueo sea levantado.
HU-10 | Como lector, quiero ver mi historial de préstamos y reservas. (Nueva) | Media | Completado | El lector puede visualizar únicamente su propio historial de préstamos y reservas.
HU-11 | Como admin, quiero exportar usuarios en CSV/PDF. (Nueva) | Baja | Completado | Los usuarios pueden exportarse correctamente a CSV o PDF manteniendo formato válido.
HU-12 | Como admin, quiero recibir alertas si un usuario tiene actividad sospechosa. (Nueva) | Media | Completado | El sistema detecta comportamientos sospechosos y envía alertas al administrador.
EP-02 — Catalogación (Materiales, Autores, Categorías, Ejemplares)
RF asociados: RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08
Estado: ✔ Completado
Tasa de completado: 100%
ID | Historia | Prioridad | Estado | Criterios de Aceptación
HU-20 | Registrar nuevos materiales bibliográficos. | Alta | Completado | El material debe registrarse con todos los campos obligatorios y categoría válida.
HU-21 | Editar información de un material. | Alta | Completado | La edición del material guarda cambios y actualiza su historial de modificaciones.
HU-22 | Desactivar materiales sin eliminarlos físicamente. | Media | Completado | Los materiales desactivados dejan de aparecer en búsquedas pero mantienen su historial.
HU-23 | Registrar autores y asociarlos a materiales. | Alta | Completado | Los autores se pueden registrar y asociar correctamente a uno o más materiales.
HU-24 | Crear y administrar categorías. | Alta | Completado | Las categorías pueden crearse y asignarse sin duplicados y sin materiales huérfanos.
HU-25 | Registrar ejemplares de cada material. | Alta | Completado | Cada ejemplar queda asociado al material correcto con un estado inicial válido.
HU-26 | Gestionar el estado (disponible, prestado, perdido, reparación). | Alta | Completado | Los estados del ejemplar se actualizan siguiendo reglas de negocio (no salta estados).
HU-27 | Importar materiales desde archivo CSV/PDF. (Nueva) | Media | Completado | La importación desde CSV/PDF carga datos válidos y reporta errores correctamente.
HU-28 | Buscar materiales por ID interno. (Nueva) | Baja | Completado | Las búsquedas por ID muestran resultados exactos y rápidos.
HU-29 | Clonar un material para acelerar catalogación. (Nueva) | Baja | Completado | Clonar un material copia sus datos base sin duplicar inventario.
HU-30 | Registrar auditoría por cada modificación de catálogo. (Nueva) | Alta | Completado | Las modificaciones quedan registradas en un historial de auditoría.
HU-31 | Controlar que ningún material exista sin categoría. (Nueva) | Alta | Completado | Ningún material puede existir sin categoría asignada.
EP-03 — Circulación (Préstamos, Renovaciones, Devoluciones)
RF asociados: RF-09, RF-10, RF-11, RF-20, RF-22, RF-23
Estado: ✔ Completado
Tasa de completado: 100%
ID | Historia | Prioridad | Estado | Criterios de Aceptación
HU-40 | Registrar un préstamo con fecha de vencimiento. | Alta | Completado | El préstamo solo se registra si el ejemplar está disponible y el usuario habilitado.
HU-41 | Renovar préstamo siguiendo políticas de la biblioteca. | Alta | Completado | La renovación aplica solo si no hay reservas y respeta políticas de la biblioteca.
HU-42 | Registrar una devolución y actualizar estados. | Alta | Completado | La devolución actualiza estado del ejemplar y limpia bloqueos si corresponde.
HU-43 | Impedir préstamos si el usuario tiene bloqueos. | Alta | Completado | El sistema bloquea automáticamente préstamos a usuarios sancionados.
HU-44 | Validar disponibilidad de ejemplar antes del préstamo. | Alta | Completado | La disponibilidad del ejemplar se valida antes de cualquier operación.
HU-45 | Notificar vencimiento próximo. | Media | Completado | Se envían notificaciones cuando la fecha de vencimiento se acerca.
HU-46 | Notificar atraso. | Alta | Completado | Se notifican atrasos automáticamente al usuario.
HU-47 | Generar un comprobante de préstamo en PDF. (Nueva) | Baja | Completado | El comprobante PDF contiene datos válidos del préstamo.
HU-48 | Permitir que el admin modifique fechas por fuerza mayor. (Nueva) | Baja | Completado | El administrador puede modificar fechas bajo condiciones justificadas.
HU-49 | Ver historial completo de circulación por material. (Nueva) | Media | Completado | El historial de circulación por material muestra todos los movimientos.
HU-50 | Calcular automáticamente multas (si aplica). (Nueva) | Baja | Completado | Las multas se calculan automáticamente según reglas vigentes.
HU-51 | Registrar auditoría por cada acción de circulación. (Nueva) | Alta | Completado | Cada acción queda registrada en auditoría de circulación.
EP-04 — Reservas y Automatización
RF asociados: RF-12, RF-13, RF-21, RF-23
Estado: ✔ Completado
Tasa de completado: 100%
ID | Historia | Prioridad | Estado | Criterios de Aceptación
HU-60 | Crear reservas sobre ejemplares prestados. | Alta | Completado | La reserva se crea solo si el ejemplar está prestado y el usuario está habilitado.
HU-61 | Cancelar reservas. | Media | Completado | El usuario puede cancelar reservas propias y se libera su cupo.
HU-62 | Expiración automática de reservas. | Alta | Completado | Las reservas expiran automáticamente según los días definidos.
HU-63 | Notificaciones cuando una reserva está lista para retiro. | Media | Completado | Se envían notificaciones cuando el ejemplar está disponible para retiro.
HU-64 | Evitar reservar si usuario tiene bloqueos. | Alta | Completado | Usuarios bloqueados no pueden reservar.
HU-65 | Registrar auditoría de reservas. | Alta | Completado | Se registra auditoría por cada acción de reserva.
HU-66 | Automatizar limpieza de reservas expiradas. | Media | Completado | Las reservas expiradas se eliminan automáticamente del sistema.
HU-67 | Automatizar envío de avisos nocturnos. (Nueva) | Baja | Completado | Los avisos automáticos se envían en horarios programados.
HU-68 | Administrar lista de espera por material. (Nueva) | Media | Completado | La lista de espera respeta el orden de llegada.
HU-69 | Permitir reservas internas solo para funcionarios DGAC. (Nueva) | Baja | Completado | Las reservas internas solo funcionan para funcionarios autorizados.
HU-70 | Dashboard de reservas activas. (Nueva) | Media | Completado | El dashboard muestra todas las reservas activas correctamente.
HU-71 | Registro histórico de reservas. (Nueva) | Media | Completado | El historial de reservas muestra todos los registros previos.
EP-05 — OPAC (Catálogo Público de Consulta)
RF asociados: RF-15, RF-16, RF-26
Estado: ✔ Completado
Tasa de completado: 100%
ID | Historia | Prioridad | Estado | Criterios de Aceptación
HU-80 | Búsqueda simple. | Alta | Completado | La búsqueda simple retorna resultados relevantes por título, autor o palabra clave.
HU-81 | Búsqueda avanzada. | Alta | Completado | La búsqueda avanzada permite combinar filtros válidos.
HU-82 | Ver detalles del material. | Media | Completado | Se muestran detalles completos del material.
HU-83 | Ver disponibilidad por ejemplares. | Alta | Completado | La disponibilidad por ejemplares refleja estado en tiempo real.
HU-84 | Ver autores relacionados. | Media | Completado | Se muestran autores relacionados al material consultado.
HU-85 | Registrar estadísticas de búsqueda. | Alta | Completado | Se registran estadísticas por cada búsqueda realizada.
HU-86 | Mostrar noticias institucionales. | Media | Completado | Se muestran noticias institucionales actualizadas.
HU-87 | Filtrar por año, categoría y palabras clave. (Nueva) | Baja | Completado | Los filtros avanzados funcionan sin errores y combinan criterios correctamente.
HU-88 | Ver materiales más consultados. (Nueva) | Baja | Completado | La lista de materiales más consultados refleja estadísticas reales.
HU-89 | Acceder sin autenticación. (Nueva) | Alta | Completado | El catálogo es accesible sin iniciar sesión.
HU-90 | Mostrar recomendaciones por popularidad. (Nueva) | Baja | Completado | Las recomendaciones muestran materiales con mayor popularidad.
HU-91 | Exportar resultados a PDF. (Nueva) | Baja | Completado | Los resultados pueden exportarse a PDF.
EP-06 — Auditoría, Reportes y Métricas
RF asociados: RF-18, RF-19, RF-25
Estado: ✔ Completado
Tasa de completado: 100%
ID | Historia | Prioridad | Estado | Criterios de Aceptación
HU-100 | Registrar toda acción relevante. | Alta | Completado | Todas las acciones relevantes quedan registradas con usuario, fecha y acción.
HU-101 | Generar reportes de circulación. | Alta | Completado | Los reportes de circulación se generan completos y filtrables.
HU-102 | Ver estadísticas de uso. | Media | Completado | Las estadísticas muestran datos reales del sistema.
HU-103 | Mostrar panel de métricas clave. | Alta | Completado | El panel de métricas presenta indicadores clave en tiempo real.
HU-104 | Exportar reportes a CSV. | Media | Completado | Los reportes pueden exportarse correctamente a CSV.
HU-105 | Exportar reportes a PDF. (Nueva) | Media | Completado | Los reportes pueden exportarse correctamente a PDF.
HU-106 | Filtrar reportes por usuario, material o fecha. (Nueva) | Alta | Completado | Los filtros (usuario, material, fecha) funcionan correctamente.
HU-107 | Comparar meses de actividad. (Nueva) | Baja | Completado | La comparación mensual genera gráficos o tablas válidas.
HU-108 | Generar informes automáticos mensuales. (Nueva) | Baja | Completado | El informe mensual se produce automáticamente.
HU-109 | Registrar errores del sistema en un log visible. (Nueva) | Media | Completado | Los errores del sistema quedan registrados persistentemente.
EP-07 — Seguridad, Rendimiento y Calidad
Derivado de todos los RNF.
Estado: ✔ Completado
Tasa de completado: 100%
ID | Historia | Prioridad | Estado | Criterios de Aceptación
HU-120 | Asegurar contraseñas con hash seguro. | Alta | Completado | Las contraseñas se almacenan con hashing robusto y validado.
HU-121 | Garantizar búsquedas < 500 ms. | Alta | Completado | Las búsquedas responden bajo el tiempo máximo definido.
HU-122 | Impedir acciones críticas sin rol. | Alta | Completado | No se permiten acciones críticas sin permisos adecuados.
HU-123 | Mantener integridad en operaciones concurrentes. | Alta | Completado | Las operaciones concurridas mantienen integridad de datos.
HU-124 | Respaldar base de datos manualmente. | Media | Completado | La base de datos puede respaldarse correctamente.
HU-125 | Restaurar BD desde respaldo. (Nueva) | Media | Completado | Los respaldos pueden restaurarse sin pérdida de integridad.
HU-126 | Log de errores persistente. (Nueva) | Alta | Completado | El log de errores persiste entre reinicios.
HU-127 | Mantener arquitectura modular por apps. (Nueva) | Alta | Completado | La arquitectura por apps modulares se mantiene organizada.
HU-128 | Cumplir accesibilidad básica WCAG. (Nueva) | Media | Completado | El sistema cumple criterios mínimos de accesibilidad.
HU-129 | Probar estabilidad del sistema bajo carga. (Nueva) | Media | Completado | El sistema resiste pruebas de carga sin fallas críticas.